Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования «Город Архангельск»

«Средняя школа № 1»

**Социальный проект**

**«На часах пробило 100»,**

**посвященный празднованию 100- летнего юбилея МБОУ СШ № 1**

Авторы:

**Бобровская Елена Валерьевна,**

педагог дополнительного образования МБОУ СШ № 1;

**Мартюшова Екатерина Александровна,** учитель английского языка МБОУ СШ №1;

**Пашинская Марина Юрьевна,** педагог – организатор МБОУ СШ №1.

Архангельск 2020

**Пояснительная записка**

В 2020 – 2021 учебном году нашей любимой школе исполняется 100 лет. Это большой и юбилей. Многое прошло, многое изменилось… Школа открыла двери во взрослую жизнь огромному количеству выпускников, в образовательный и воспитательный процесс постоянно внедряются новые технологии. Жизнь в школе кипит и идет в ногу со временем. Школа - это не только учителя и ученики, родители, но и ветераны педагогического труда.

Это те люди, которые стояли у истоков нашей школы, формировали ее принципы и правила. Это те люди, о которых забывать нельзя, как нельзя забывать и историю своего второго дома под названием «Школа».

**Идея проекта**: 2021 год – юбилейный год для школы. Подготовка и проведение торжественных мероприятий для учащихся, родителей, выпускников, учителей МБОУ СШ № 1

**Актуальность:** Главное богатство каждой школы - это её выпускники, в их судьбах отражается история школы, города, региона. Как состоялись её выпускники, какие пути и дороги выбрали в жизни, какой след оставили. Для учащихся современной школы, общение с успешными выпускниками школы – это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

**Цель проекта:** разработка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 100- летнему юбилею МБОУ СШ № 1, создание издательской продукции «На часах пробило 100» в рамках реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего» в составе нац. проекта «Образование».

Популяризация роли школы в жизни общества.

**Задачи:**

* Сбор документальной информации об истории школы, ее учениках, учителях
* изучение материала о функционировании школы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
* Поисковая деятельность об известных архангелогородцах, учениках МБОУ СШ № 1
* Формирование общекультурных компетенций учащихся, при работе с семейными архивами.
* Формирование чувства национального самосознания и достоинства.
* Сохранение и развитие школьных традиций.
* Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации.
* Сплочение школьного сообщества: учителей, учеников, родителей.
* Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к родной школе, к городу Архангельску.

**Ожидаемые результаты реализации проекта:**

* Создание печатной продукции к юбилею: пригласительные, творческие работы, брошюра.
* Создание праздника для учащихся, учителей, родителей и выпускников МБОУ СШ № 1.
* Внедрение методологии наставничества обучающихся для организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным программам с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
* Измеримое улучшение показателей образовательной организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах.
* Рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные мероприятия.
* Улучшение психологического климата в МБОУ СШ № 1 как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства.
* Привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие МБОУ СШ № 1, благодаря формированию устойчивых связей между образовательной организацией и бизнесом, потенциальному формированию сообщества благодарных выпускников.

**Методы и способы:**

* Информационные технологии. Оформление материалов - установление связи с выпускниками, родителями обучающихся.
* Поисковая деятельность.
* Обработка информации.
* Сопровождение.

**План работы над проектом:** разработка и анализ идей, сбор и оформление информации, проведение торжественного мероприятия, анализ работы по данному направлению классов и школы в целом.

**Сроки реализации проекта**

Продолжительность проекта - 6 месяцев.

Начало проекта - 011.09.2020

Окончание проекта – 10.03.2020

**1 этап подготовительный**–**организационный**:

* Планирование работы.
* Распределение обязанностей.
* (Сентябрь 2020.)

**2 этап практический**–**реализационный:**

* Работа с информацией.
* Встречи с выпускниками МБОУ СШ № 1.
* Совместная подготовка к мероприятию
* Обмен опытом

(Ноябрь 2020- январь 2021)

**3 этап заключительный:**

* Обобщение информации,
* Демонстрация полученного результата
* Анализ проделанной работы

 (Февраль- март 2021)

 **Разработчики проекта**

Разработчиками проекта являются члены Педсовета и Ученического Совета МБОУ СШ № 1

**Руководители проекта**– Пашинская Марина Юрьевна, педагог- организатор, Бобровская Елена Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе, Мартюшова Екатерина Аленксандровна, руководитель Методического Совета.

**План подготовки мероприятия сентябрь- декабрь 2020.**

|  |
| --- |
| **Организационные мероприятия по подготовке к Юбилею школы** |
| **Дата, место проведения** | **Наименование мероприятия** | **Участники** | **Отметка о выполнении** |
| Сентябрь | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. Издание приказа. -Сбор творческой группы, распределение обязанностей по направлениям.-Утверждение плана юбилейных мероприятий | Учительский СоветУченический Совет | 5 |
| **25.09.2020** **в 15.00** | Утверждение творческой группой основных блоков сценария Юбилейного вечера. Первый сбор  |  | 5 |
| **Сентябрь** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания видеофильма **«Школа в юбилейный год»** | Учащиеся МБОУ СШ № 1 | 3 |
| **30.09.2020** | Выставка плакатов **«Гордое слово-учитель»***(фото-коллаж о нынешних учителях школы )– ко Дню Учителя.*  *Каждый класс готовит работу с надписями и фотографиями о классном руководителе и учителях предметниках*  | 5-11 класс | 5 |
| **До 01.10.2020** | Подготовка номеров художественной самодеятельности ко Дню учителя, запись на видео-поздравлений. По 1 номеру от класса.  | 1-11 классы | 5 |
| **Октябрь** | Утверждение основных глав юбилейной книги «Страна по имени «Детство» к 100-летнему юбилею МБОУ СШ № 1*(начало работы по сбору информации)* |  | 3 |
| **В течение месяца** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания **видеофильма «Школа в юбилейный год»** | Учащиеся МБОУ СШ № 1 | 3 |
| **19.10.2020** | Конкурс на лучший макет пригласительного на юбилей школы под названием «На часах пробило 100» (на буклете возможны изображения: часов, циферблата, даты событий, времени, школы, даты – 100 и т.д.) | 9-11 классы | 5 |
| **Октябрь- ноябрь** | **Сбор информации для юбилейной книги:** **-*-* Воспоминаний для родителей *–* выпускников школы №1 «И вновь родные стены школы»** *- эссе на тему, почему своих детей они тоже ведут в свою родную школу;***-Семейная творческая работа на тему «поколения моей семьи - выпускники школы №1»** *- рассказы о семьях, в которых уже несколько поколений (бабушка, дедушка, мама, папа , ребенок учились в нашей школе»* | Все учащиеся, учителя, родители, выпускники школы |  |
| **20.11.2020** | Творческие работы «По ступенькам школьной лестницы шагали» о родных, которые обучались в МБОУ СШ № 1 | 2-4 классыРодители- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |
| **25.11.2020** | Подготовка материала для публикации юбилейной книги «Школьная летопись»:-Интервью с нынешними учителями школы на тему «Почему я стала педагогом» (оформление статьи для сайта)  | 5-7 классыУчитель- ученик |  |
| **25.11.2020** | Разработка и изготовление юбилейной презентации «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!» | 8-11 классыУченики- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |
| **Ноябрь** | Разработка презентационной продукции:- юбилейный значок- юбилейный буклет- юбилейный календарь- юбилейная ручкаС символикой «100 лет» | Педагоги- организаторы |  |
| **21.12.2020** | Конкурс талантов «Юбилей зажигает таланты» (отбор театральных, поэтических музыкальных и танцевальных номеров для юбилея школы №1 – по 1 номеру от класса); органзизаторы организует отбор намеров в актовом зале отдельных представителей от класса | 1-11 классыУченики- выпускники МБОУ СШ №1 |  |
| **14.12.2020-****18.12.2020** | Юбилейный классный час «История длиною в век»: разработка и создание презентации «История длиною в век», посвященная истории школы, школы «сегодня» с последующим показом на классных часах. | 1-11 классы |  |
| **Декабрь** | Распределение тем для январской Защиты исследовательских работ и  школьных проектов «Школе-100»:* «Они руководили школой»;
* «Жизнь замечательных педагогов»;
* «Заслуженные педагоги в истории  школы»;
* «Педагоги, защищавшие Родину в годы войны»;
* «Выпускники - на страже Родины»;
* «Выпускники-граждане других стран»;
* «Известный человек  – выпускник школы»;
* «Спортивная слава школы»;
* «История пионерской организации»;
* «Педагоги-выпускники нашей школы»;
* Учителя-семейные пары;

«Герои нашей школы» | Ученики- родители- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |