Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования «Город Архангельск»

«Средняя школа № 1»

Социальный проект

«На часах пробило 100»,

посвященный празднованию 100- летнего юбилея МБОУ СШ № 1

Авторы:

Бобровская Елена Валерьевна,

педагог дополнительного образования МБОУ СШ № 1;

Мартюшова Екатерина Александровна, учитель английского языка МБОУ СШ №1;

Пашинская Марина Юрьевна, педагог – организатор МБОУ СШ №1.

Архангельск 2020

Пояснительная записка

В 2020 – 2021 учебном году нашей любимой школе исполняется 100 лет. Это большой и юбилей. Многое прошло, многое изменилось… Школа открыла двери во взрослую жизнь огромному количеству выпускников, в образовательный и воспитательный процесс постоянно внедряются новые технологии. Жизнь в школе кипит и идет в ногу со временем. Школа - это не только учителя и ученики, родители, но и ветераны педагогического труда.

Это те люди, которые стояли у истоков нашей школы, формировали ее принципы и правила. Это те люди, о которых забывать нельзя, как нельзя забывать и историю своего второго дома под названием «Школа».

Идея проекта: 2021 год – юбилейный год для школы. Подготовка и проведение торжественных мероприятий для учащихся, родителей, выпускников, учителей МБОУ СШ № 1

Актуальность: Главное богатство каждой школы - это её выпускники, в их судьбах отражается история школы, города, региона. Как состоялись её выпускники, какие пути и дороги выбрали в жизни, какой след оставили. Для учащихся современной школы, общение с успешными выпускниками школы – это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Цель проекта: разработка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 100- летнему юбилею МБОУ СШ № 1, создание издательской продукции «На часах пробило 100» в рамках реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего» в составе нац. проекта «Образование».

Популяризация роли школы в жизни общества.

Задачи:

- Сбор документальной информации об истории школы, ее учениках, учителях

- изучение материала о функционировании школы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

- Поисковая деятельность об известных архангелогородцах, учениках МБОУ СШ № 1

- Формирование общекультурных компетенций учащихся, при работе с семейными архивами.

- Формирование чувства национального самосознания и достоинства.

- Сохранение и развитие школьных традиций.

- Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации.

- Сплочение школьного сообщества: учителей, учеников, родителей.

- Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к родной школе, к городу Архангельску.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- Создание печатной продукции к юбилею: пригласительные, творческие работы, брошюра.

- Создание праздника для учащихся, учителей, родителей и выпускников МБОУ СШ № 1.

- Внедрение методологии наставничества обучающихся для организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным программам с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.

- Измеримое улучшение показателей образовательной организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах.

- Рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные мероприятия.

- Улучшение психологического климата в МБОУ СШ № 1 как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства.

- Привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие МБОУ СШ № 1, благодаря формированию устойчивых связей между образовательной организацией и бизнесом, потенциальному формированию сообщества благодарных выпускников.

Методы и способы:

- Информационные технологии. Оформление материалов - установление связи с выпускниками, родителями обучающихся.

- Поисковая деятельность.

- Обработка информации.

- Сопровождение.

План работы над проектом: разработка и анализ идей, сбор и оформление информации, проведение торжественного мероприятия, анализ работы по данному направлению классов и школы в целом.

Сроки реализации проекта

Продолжительность проекта - 6 месяцев.

Начало проекта -  011.09.2020

Окончание проекта – 10.03.2020

1 этап подготовительный–организационный:

- Планирование работы.

- Распределение обязанностей.

- (Сентябрь 2020.)

2 этап практический–реализационный:

- Работа с информацией.

- Встречи с выпускниками МБОУ СШ № 1.

- Совместная подготовка к мероприятию

- Обмен опытом

(Ноябрь 2020- январь 2021)

3 этап заключительный:

- Обобщение информации,

- Демонстрация полученного результата

- Анализ проделанной работы

(Февраль- март 2021)

Разработчики проекта

Разработчиками проекта являются члены Педсовета и Ученического Совета МБОУ СШ № 1

Руководители проекта – Пашинская Марина Юрьевна, педагог- организатор, Бобровская Елена Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе, Мартюшова Екатерина Аленксандровна, руководитель Методического Совета.

План подготовки мероприятия сентябрь- декабрь 2020.

| Организационные мероприятия по подготовке к Юбилею школы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата, место проведения | Наименование мероприятия | Участники | Отметка о выполнении |  |
| Сентябрь | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. Издание приказа. -Сбор творческой группы, распределение обязанностей по направлениям. -Утверждение плана юбилейных мероприятий | Учительский Совет Ученический Совет | 5 |  |
| 25.09.2020 в 15.00 | Утверждение творческой группой основных блоков сценария Юбилейного вечера. Первый сбор |  | 5 |  |
| Сентябрь | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания видеофильма «Школа в юбилейный год» | Учащиеся МБОУ СШ № 1 | 3 |  |
| 30.09.2020 | Выставка плакатов «Гордое слово-учитель» (фото-коллаж о нынешних учителях школы )– ко Дню Учителя. Каждый класс готовит работу с надписями и фотографиями о классном руководителе и учителях предметниках | 5-11 класс | 5 |  |
| До 01.10.2020 | Подготовка номеров художественной самодеятельности ко Дню учителя, запись на видео-поздравлений. По 1 номеру от класса. | 1-11 классы | 5 |  |
| Октябрь | Утверждение основных глав юбилейной книги «Страна по имени «Детство» к 100-летнему юбилею МБОУ СШ № 1 (начало работы по сбору информации) |  | 3 |  |
| В течение месяца | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания видеофильма «Школа в юбилейный год» | Учащиеся МБОУ СШ № 1 | 3 |  |
| 19.10.2020 | Конкурс на лучший макет пригласительного на юбилей школы под названием «На часах пробило 100» (на буклете возможны изображения: часов, циферблата, даты событий, времени, школы, даты – 100 и т.д.) | 9-11 классы | 5 |  |
| Октябрь- ноябрь | Сбор информации для юбилейной книги: -- Воспоминаний для родителей – выпускников школы №1 «И вновь родные стены школы» - эссе на тему, почему своих детей они тоже ведут в свою родную школу; -Семейная творческая работа на тему «поколения моей семьи - выпускники школы №1» - рассказы о семьях, в которых уже несколько поколений (бабушка, дедушка, мама, папа , ребенок учились в нашей школе» | Все учащиеся, учителя, родители, выпускники школы |  |  |
| 20.11.2020 | Творческие работы «По ступенькам школьной лестницы шагали» о родных, которые обучались в МБОУ СШ № 1 | 2-4 классы Родители- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |  |
| 25.11.2020 | Подготовка материала для публикации юбилейной книги «Школьная летопись»: -Интервью с нынешними учителями школы на тему «Почему я стала педагогом» (оформление статьи для сайта) | 5-7 классы Учитель- ученик |  |  |
| 25.11.2020 | Разработка и изготовление юбилейной презентации «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!» | 8-11 классы Ученики- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |  |
| Ноябрь | Разработка презентационной продукции: - юбилейный значок - юбилейный буклет - юбилейный календарь - юбилейная ручка С символикой «100 лет» | Педагоги- организаторы |  |  |
| 21.12.2020 | Конкурс талантов «Юбилей зажигает таланты» (отбор театральных, поэтических музыкальных и танцевальных номеров для юбилея школы №1 – по 1 номеру от класса); органзизаторы организует отбор намеров в актовом зале отдельных представителей от класса | 1-11 классы Ученики- выпускники МБОУ СШ №1 |  |  |
| 14.12.2020- 18.12.2020 | Юбилейный классный час «История длиною в век»: разработка и создание презентации «История длиною в век», посвященная истории школы, школы «сегодня» с последующим показом на классных часах. | 1-11 классы |  |  |
| Декабрь | Распределение тем для январской Защиты исследовательских работ и школьных проектов «Школе-100»: - «Они руководили школой»; - «Жизнь замечательных педагогов»; - «Заслуженные педагоги в истории школы»; - «Педагоги, защищавшие Родину в годы войны»; - «Выпускники - на страже Родины»; - «Выпускники-граждане других стран»; - «Известный человек – выпускник школы»; - «Спортивная слава школы»; - «История пионерской организации»; - «Педагоги-выпускники нашей школы»; - Учителя-семейные пары; «Герои нашей школы» | Ученики- родители- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |  |