Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

муниципального образования «Город Архангельск»

«Средняя школа № 1»

**Социальный проект**

**«На часах пробило 100»,**

**посвященный празднованию 100- летнего юбилея МБОУ СШ № 1**

Авторы:

**Бобровская Елена Валерьевна,**

педагог дополнительного образования МБОУ СШ № 1;

**Мартюшова Екатерина Александровна,** учитель английского языка МБОУ СШ №1;

**Пашинская Марина Юрьевна,** педагог – организатор МБОУ СШ №1.

Архангельск 2020

**Пояснительная записка**

В 2020 – 2021 учебном году нашей любимой школе исполняется 100 лет. Это большой и юбилей. Многое прошло, многое изменилось… Школа открыла двери во взрослую жизнь огромному количеству выпускников, в образовательный и воспитательный процесс постоянно внедряются новые технологии. Жизнь в школе кипит и идет в ногу со временем. Школа - это не только учителя и ученики, родители, но и ветераны педагогического труда.

Это те люди, которые стояли у истоков нашей школы, формировали ее принципы и правила. Это те люди, о которых забывать нельзя, как нельзя забывать и историю своего второго дома под названием «Школа».

**Идея проекта**: 2021 год – юбилейный год для школы. Подготовка и проведение торжественных мероприятий для учащихся, родителей, выпускников, учителей МБОУ СШ № 1

**Актуальность:** Главное богатство каждой школы - это её выпускники, в их судьбах отражается история школы, города, региона. Как состоялись её выпускники, какие пути и дороги выбрали в жизни, какой след оставили. Для учащихся современной школы, общение с успешными выпускниками школы – это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

**Цель проекта:** разработка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 100- летнему юбилею МБОУ СШ № 1, создание издательской продукции «На часах пробило 100» в рамках реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего» в составе нац. проекта «Образование».

Популяризация роли школы в жизни общества.

**Задачи:**

* Сбор документальной информации об истории школы, ее учениках, учителях
* изучение материала о функционировании школы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
* Поисковая деятельность об известных архангелогородцах, учениках МБОУ СШ № 1
* Формирование общекультурных компетенций учащихся, при работе с семейными архивами.
* Формирование чувства национального самосознания и достоинства.
* Сохранение и развитие школьных традиций.
* Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации.
* Сплочение школьного сообщества: учителей, учеников, родителей.
* Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к родной школе, к городу Архангельску.

**Ожидаемые результаты реализации проекта:**

* Создание печатной продукции к юбилею: пригласительные, творческие работы, брошюра.
* Создание праздника для учащихся, учителей, родителей и выпускников МБОУ СШ № 1.
* Внедрение методологии наставничества обучающихся для организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным программам с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
* Измеримое улучшение показателей образовательной организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах.
* Рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные мероприятия.
* Улучшение психологического климата в МБОУ СШ № 1 как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства.
* Привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие МБОУ СШ № 1, благодаря формированию устойчивых связей между образовательной организацией и бизнесом, потенциальному формированию сообщества благодарных выпускников.

**Методы и способы:**

* Информационные технологии. Оформление материалов - установление связи с выпускниками, родителями обучающихся.
* Поисковая деятельность.
* Обработка информации.
* Сопровождение.

**План работы над проектом:** разработка и анализ идей, сбор и оформление информации, проведение торжественного мероприятия, анализ работы по данному направлению классов и школы в целом.

**Сроки реализации проекта**

Продолжительность проекта - 6 месяцев.

Начало проекта - 011.09.2020

Окончание проекта – 10.03.2020

**1 этап подготовительный**–**организационный**:

* Планирование работы.
* Распределение обязанностей.
* (Сентябрь 2020.)

**2 этап практический**–**реализационный:**

* Работа с информацией.
* Встречи с выпускниками МБОУ СШ № 1.
* Совместная подготовка к мероприятию
* Обмен опытом

(Ноябрь 2020- январь 2021)

**3 этап заключительный:**

* Обобщение информации,
* Демонстрация полученного результата
* Анализ проделанной работы

 (Февраль- март 2021)

 **Разработчики проекта**

Разработчиками проекта являются члены Педсовета и Ученического Совета МБОУ СШ № 1

**Руководители проекта**– Пашинская Марина Юрьевна, педагог- организатор, Бобровская Елена Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе, Мартюшова Екатерина Аленксандровна, руководитель Методического Совета.

**План подготовки мероприятия сентябрь- декабрь 2020.**

|  |
| --- |
| **Организационные мероприятия по подготовке к Юбилею школы** |
| **Дата, место проведение** | **Наименование мероприятия** | **Участники** | **Отметка о выполнении** |
| **Сентябрь** | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. Издание приказа. -Сбор творческой группы, распределение обязанностей по направлениям.-Утверждение плана юбилейных мероприятий | Учительский Совет, руководство школы, педагогический коллектив МБОУ СШ №1 | 5 |
| **11.09.2020** | Конкурс юбилейных речёвок «Признание Школе» и изготовление «Юбилейной эмблемы» из природных материалов ( в рамках Дня Здоровья в музее «Малые Корелы» и сосновом бору на 28 км по трассе М-8) | Учащиеся школы, классные руководители  | 5 |
| **25.09.2020** **в 15.00** | Первый сбор группы по Юбилейному году. Утверждение основных направлений работы. | Творческая группа  | 5 |
| **30.09.2020** | Выставка плакатов **«Гордое слово-учитель»***(фото-коллаж о нынешних учителях школы )– ко Дню Учителя.*  *Каждый класс готовит работу с надписями и фотографиями о классном руководителе и учителях предметниках*  | 5-11 класс | 5 |
| **До 01.10.2020** | Подготовка номеров художественной самодеятельности ко Дню учителя, запись на видео-поздравлений. По 1 номеру от класса.  | 1-11 классы | 5 |
| **конец сентября**  | **Школьный старшеКЛАССНЫЙ флешмоб «Нам 100 лет»** - построение учащихся в цифру 100, съёмка с воздуха | 9-11 классы | 5 |
| **В течение сентября** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания видеофильма **«Школа в юбилейный год»**Оформление материала и создание «Юбилейной странички» сайта | Учащиеся МБОУ СШ № 1Мартюшова Е.А. | 3 |
| **Октябрь** | -Утверждение основных глав юбилейной книги «Страна по имени «Детство» к 100-летнему юбилею МБОУ СШ № 1; -определение состава сценарной группы.*(начало работы по сбору информации)* | Педагогический коллектив | 3 |
| **19.10.2020** | Конкурс на лучший макет пригласительного на юбилей школы под названием «На часах пробило 100» (на буклете возможны изображения: часов, циферблата, даты событий, времени, школы, даты – 100 и т.д.). Открытое голосование на школьном сайте за лучший макет Пригласительного. | 9-11 классы | 5 |
| **В течение месяца** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания **видеофильма «Школа в юбилейный год»;**Оформление и структурирование информации «Юбилейной странички» сайта | Учащиеся МБОУ СШ № 1Мартюшова Е.А. | 3 |
| **сентябрь - октябрь** | **Сбор информации для юбилейной книги:** **-*-* Воспоминаний для родителей *–* выпускников школы №1 «И вновь родные стены школы»** *- эссе на тему, почему своих детей они тоже ведут в свою родную школу;***-Семейная творческая работа на тему «поколения моей семьи - выпускники школы №1»** *- рассказы о семьях, в которых уже несколько поколений (бабушка, дедушка, мама, папа , ребенок учились в нашей школе»* | Все учащиеся, учителя, родители, выпускники школы | 4 |
| **23.11.2020** | **Конкурс рисунков «По ступенькам школьной жизни я шагаю смело»**  *(рисунок может быть семейным и авторским творчеством, отражать самые яркие моменты школьной жизни юных учащихся) формат А4, наличие оформленной бирки обязательно. Сдача работ завершается 20.11.* | 1-2 классы |  |
| **27.11.2020** |  **Общешкольное интервью «Жизнь замечательных людей»:** Проведение интервью или видео-опроса современных педагогов на тему « **«Почему я стал (а) педагогом***» (в опросе кратко отразить факты о том, когда и как педагогига вошла в их жизнь, особенности профессии, что значит для учителя «школа» и «ученики», какой стаж работы в школе, в чем секрет успешной работы учителя, и т.д.)**Самостоятельное оформление статьи или смонтированный видео-опрос для сайта)* - *электронный вариант интервью сдать Пашинской* *М.Ю!!!+приветствуются фото момента интервью с разрешения педагога.***6а** – у учителей 1-2 классов;**6б** – у учителей 3-4 классов;**6в** – у учителей русского языка и литературы;**7а** *-* у учителей труда и биологии, географии, музыки, **7б** – у учителей истории и обществознания, ОБЖ;**8а** – у учителей математики, физической культуры, администрации;**8б** *–* у учителей физики, химии и иностранных языков;*Информацию сдать до 26.11.* | Классные руководители,Сектор Пресс-центр от класса  |  |
| **27.11.2020** | Разработка и изготовление юбилейной презентации «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!» | 9-11 классыУченики- выпускники МБОУ СШ № 1 |  |
| **ноябрь**  | Опрос у учащихся возможности приглашения для выступления на юбилейном концерте (5 марта) профессионального коллектива ,в котором учащийся занимается сам (*бальные танцы, художественная гимнастика, акробатика, мимы и т.д.). Информацию и контакты донести до педагогов-организаторов*   | Работа классные руководителей |  |
| **Ноябрь** | -Разработка презентационной продукции с символикой «100 лет».--Утверждение макета приглашения на Концерт по итогам октябрьского голосования;- Обсуждение сценария юбилейного концерта;-Обсуждение задумки декораций, разработка макетов, задание по классам. | Педагоги- организаторы, Бобровская Е.В., Коржиневская *Е.А.* Дмитрова С.В., Рухлова Н.В., Суровегина А.В., Мартюшова Е.А.,Макарчук А.Л.,Болшакова Е.В. |  |
| **В течение ноября** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания **видеофильма «Школа в юбилейный год»;**Оформление и структурирование информации «Юбилейной странички» сайтаСоздание юбилейной страницы в соцсети ВК. | Учащиеся МБОУ СШ № 1Мартюшова Е.А., Пашинская М.Ю., Суровегина А.В. |  |
| **14.12.2020-****18.12.2020** | **Юбилейный классный час «История длиною в век»:** разработка презентации «История длиною в век», посвященная истории школы, школы «сегодня» с последующим показом на классных часах. **Презентацию предоставляют педагоги-организаторы,**  а классные руководители освещают на классных часах. | 1-11 классы, классные руководители; |  |
| **21.12.2020** | **Конкурс талантов «Юбилей зажигает таланты»** (отбор театральных, поэтических музыкальных и танцевальных номеров для юбилея школы №1 – по 1 номеру от класса); *организаторы организуют отбор номеров в актовом зале, в классном кабинете отдельных представителей от класса, либо отбор в видео-формате (уточнения ближе к дате)* | 1-11 классыУченики- выпускники МБОУ СШ №1 |  |
| **В течение декабря** | **Распределение тем по поиску материала к январской защите исследовательских работ «Люди, даты, события»****Темы:***«Они руководили школой»;* *«Заслуженные педагоги в истории  школы»;**«О ветеране педагогического труда (интервью, освещение биографии)**«Педагоги, защищавшие Родину в годы войны»;**«Выпускники - на страже Родины»;**«Известный человек  – выпускник школы»;**«Спортивная слава школы»;**«История пионерской организации»;**«Педагоги-выпускники нашей школы»;**«Учителя-семейные пары»* | Все учащиеся |  |
| **В течение декабря** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания **видеофильма «Школа в юбилейный год»;**Оформление и структурирование информации «Юбилейной странички» сайта- Наполнение юбилейной страницы в соцсети ВК. | Учащиеся МБОУ СШ № 1Мартюшова Е.А., Пашинская М.Ю., Суровегина А.В. |  |
| **18.01.2021** | Конкурс рисунков юных фантазёров **«Моя школа будущего»** посвященная дню рождения учреждения *(учащимся будет предложено изобразить индивидуальные мечты, креативные проекты, соображения и мнения о современном образовании и образовании в будущем, приветствуется краткое описание) формат А3. Бирка обязательна)* | 3-4 классы, классные руководители |  |
| **26.01.-05.02.2021** | **Спортивные мероприятия, приуроченные к юбилею школы:****- «Дружная команда школы» -**спортивные состязания на открытом воздухе (по параллелям) – **5-7 классы.****-«Юбилейная лыжня»** : эстафета по классам или параллелям **(8-11 классы)** *(в роли эстафетной палочки - полотно на флагштоке с надписью «МБОУ СШ №1 - 100 лет»*  | *учителя физкультуры;**сектор ЗОЖ*8-11 классы, *монтаж видеоролика по данному конкурсу – ответственный культмассовый сектор и ЗОЖ от классов;* |  |
| **29.01.2021** | **Конкурс прикладного творчества «Юбилейный подарок школе» -** изготовление подарочного презента в честь 100-летия Школы из любым материалов *(лучшие работы будут подарены гостям праздника); номинации «Открытка», «Памятный подарок»* | 5-ые классы |  |
| **25.01.2021.-29.01.2021** | Упаковка Приглашений для гостей школы | Трудовой сектор (от классов) |  |
| **В течение января** | **Защита исследовательских работ и  школьных проектов «Люди, даты, события» с презентацией на классном часе и сайте школе** *(материал также сдать педагогам-организаторам)* | Все учащиеся |  |
| **В течение января** | -**оформление фото-зоны** в честь Юбилея школы *(разработка баннера и установка в фойе школы)* **- репетиции** с ведущими и участниками праздничного концерта; | Бобровская М.Ю.,Царева Е.А.,Пашинская М.Ю.Мартюшова Е.А. |  |
| **В течение января** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания **видеофильма «Школа в юбилейный год»;**Оформление и структурирование информации «Юбилейной странички» сайта- Наполнение юбилейной страницы в соцсети ВК. | Учащиеся МБОУ СШ № 1Мартюшова Е.А., Пашинская М.Ю., Суровегина А.В. |  |
| **08.02.2021** | - **оформление стендов**  **«История в лицах» (выставка фотографий выпусков разных лет). Требования к работе:** коллективная фотография класса, с классным руководителем, обязательно бирка: год выпуска и имя классного руководителя;**- Выставка работа «И вновь родные стены школы» *(сентябрьские и октябрьские эссе и работы)*** Оформляют представители пресс-центра 5-6 классов -**Выставка стенгазет «Гордое слово Учитель»** *(октябрьские работы)* Оформляют представители пресс-центра 7-8 классов) | Все учащиеся(ответственные педагоги-организаторы, классные руководители) |  |
| **23.02.2021** | Сдача изготовленных деталей декораций для концерта «На часах пробило 100»  | Все классы |  |
| **26.02.2021**  | Помощь в оформление актового зала изготовленными классами декорациями | Педагоги-организаторы,Культмассовый и трудовой сектор 9-11 классов |  |
| **В течение февраля** | **Репетиции** с ведущими и участниками праздничного концерта «На часах пробило 100» | Бобровская М.Ю.,Царева Е.А.,Пашинская М.Ю.Мартюшова Е.А. |  |
| **В течение февраля** | Видео и фото-фиксация всех проведенных мероприятий для создания **видеофильма «Школа в юбилейный год»;**Оформление и структурирование информации «Юбилейной странички» сайта- Наполнение юбилейной страницы в соцсети ВК. | Учащиеся МБОУ СШ № 1Мартюшова Е.А., Пашинская М.Ю., Суровегина А.В. |  |
| **1.03.-4.03.2021** | **Юбилейная праздничная неделя: торжественные линейки по классам, посвящённые 100-летию МБОУ СШ №1** | Педагоги-организаторы, классные руководители, Бобровская Е.В., трудовой , культмассовый сектора, пресс-центр |  |
| **05.03. 2021** | **Праздничный концерт «На часах пробило 100» в концертном зале Дома молодёжи с привлечением выступающих**  (учащихся школы) | Пашинская М.Ю., Бобровская Е.В. сценарная группа,культмассовый сектор, пресс-центр,  |  |
| **Март** | **Рефлексия.****Анализ проделанной работы:** -подведение итогов мероприятий и анализ вовлеченности в этот процесс учащихся, педагогов, родителей, выпускников, анализ отзывов;-систематизация фото и видео материала с праздничных мероприятий;-монтаж видеофильма «Школа в юбилейный год»;-освещение на сайте МБОУ СШ №1 | Пашинская М.Ю., Бобровская Е.В.Мартюшова Е.А,Царева Е.А. сценарная группа, классные руководители |  |